## Sheet1
塔什库尔干县2025年乡村振兴项目完成情况公示表
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 投资 （万元） | 实际已安排资金 | 进度（%）直接填写完成工程亮的量百分比，例如：85% | 完工情况（完工填1，未完工不填） | 竣工验收情况（已验收合格填1，未验收合格不填） | 备注
|  |  | 19456 | 19456 |  | 60 | 60
1 | 塔什库尔干县塔什库尔干乡萨热吉勒尕村新型农村集体经济发展项目 | 投资：100万元 规模：1座 建设内容：投资100万元，在塔什库尔干乡瓦尔希迭村为萨热吉勒尕村新建壮大村集体经济用房1座并配套相关附属设备，资产归属萨热吉勒尕村集体。 建设地点：瓦尔希迭村 | 90.4343 | 90.4343 | 100% | 1 | 1
2 | 塔什库尔干乡托格伦夏村人居环境整治项目 | 投资：520万元 规模：1个村 建设内容：对托格伦夏村村容村貌进行提升改造，对房屋院落外立面进行整治和改造、道路硬化、土渠提升改造、垃圾收集处理系统（垃圾船、垃圾桶、垃圾回收站点建设），提升农村整体形象和居住环境。目建成后资产归塔什库尔干乡托格伦夏村所有。 建设地点：塔什库尔干乡托格伦夏村 | 350.6525 | 350.6525 | 100% | 1 | 1
3 | 塔什库尔干乡托格伦格伦夏村村容村貌整治提升项目 | 投资：49万元 规模：1500米 建设内容：对托格伦夏村1组沿村委会主干道两侧进行整治，提升村容村貌。 地点：托格伦夏村 | 45.9236 | 45.9236 | 100% | 1 | 1
4 | 提孜那甫乡土地平整项目 | 投资：240万元 规模：600亩 建设内容：为提孜那甫乡平整土地600亩用于种植土壤改良，并配套节水灌溉设施、配套蓄水池等基础设施，对后续抚育进行管理。 建设地点：提孜那甫村 | 208.0634 | 208.0634 | 100% | 1 | 1
5 | 提孜那甫乡林果种植项目 | 投资：150万元 规模：336.23亩 建设内容：为提孜那甫乡农业产业园种植336.23亩林地，并配套节水灌溉设施等基础设施，对后续抚育进行管理，资产归兰干村集体所有。 建设地点：兰干村 | 130.2229 | 130.2229 | 100% | 1 | 1
6 | 提孜那甫村污水处理项目 | 投资：1250万元 规模：10公里 建设内容：为提孜那甫村新建污水处理管网DN400mm3公里，DN110mm7公里，配套自动化污水处理设备1套。 建设地点：提孜那甫村 | 117.7453 | 117.7453 | 100% | 1 | 1
7 | 塔什库尔干县提孜那甫乡2025年农村基础设施以工代赈项目 | 投资：136万元 规模：7000平方米 建设内容：地面硬化7000平方米，并配套相关附属设施。 地点：提孜那甫乡 | 84.524 | 84.524 | 100% | 1 | 1
8 | 科克亚尔乡特色民俗旅游基础设施建设项目 | 投资：245万元 规模：1座 建设内容：新建柯尔克孜特色民俗文化展示厅1座，面积700平方米，每平米3500元，水电暖附属配套建设，资产归科克亚尔村村集体所有，村集体运营，收取资金。 建设地点：科克亚尔乡科克亚尔村 | 245 | 245 | 100% | 1 | 1
9 | 科克亚尔乡谢尔乃甫村新型农村集体经济发展项目 | 投资：100万元 规模：6座 建设内容：投资100万元，为谢尔乃甫村购置特色餐饮、商品售卖亭6座，每座16万元，含水电暖设施。村集体运营并收取租金。 建设地点：科克亚尔乡谢尔乃甫村 | 81.672 | 81.672 | 100% | 1 | 1
10 | 塔什库尔干县科克亚尔乡渠道改扩建2025年中央财政以工代赈项目 | 投资：300万元 建设规模：6公里 建设内容：改扩建渠道6公里，流量0.3立方米不需要秒及附属配套设施建设。 建设地点：科克亚尔乡 | 270.4286 | 270.4286 | 100% | 1 | 1
11 | 科克亚尔乡大果沙棘种植项目 | 投资：390万元 规模：1000亩 建设内容：新建1座2000m³沉砂池，1座电控泵房，铺设地埋管网9.285公里（PE315管1.785公里、PE200管7.5公里），构建地面滴灌系统及智能化控制系统，进行沙棘苗采购及种植，每亩地种植110棵；修建沙棘林地进出场的砂砾石道路2公里，宽4米。资产归科克亚尔村所有，出租给企业，增加集体收入。 建设地点：科克亚尔乡科克亚尔村 | 381.4328 | 381.4328 | 100% | 1 | 1
12 | 塔什库尔干县科克亚尔乡村配套基础设施2025年中央财政以工代赈项目 | 投资：254万元 建设内容：地面硬化9000平方米，（包括文化体育广场，小舞台，小足球场，篮球场等）及附属配套设施建设。 建设规模：9000平方米 建设地点：科克亚尔乡 | 254 | 254 | 100% | 1 | 1
13 | 塔什库尔干县班迪尔乡土地碎片化整治及附属设施配套项目 | 投资：600万元 规模：1000亩 建设内容：投资600万元，在班迪尔乡巴扎达什特村，为1000亩耕地配套高效节水灌溉系统；使用功能性土壤调理剂，深翻表层土壤进行融合反应，改良盐碱和板结现状；进行土地平整，针对部分低洼区域回填土壤，并修建机耕道；使用有机肥、配方复合肥，改良土壤肥力， 建设地点：班迪尔乡巴扎达什特村 | 534.5633 | 534.5633 | 100% | 1 | 1
14 | 塔什库尔干县沙棘产业提质增效项目 | 投资：456万元 规模：6000亩 建设内容： 1.投资20万元，选取塔什库尔干县班迪尔乡沙棘中优质品种，进行育苗20万株，大棚内培育，每株补助1元。聘请技术人员指导，主要用于6000亩沙棘补植补种。 2.投资56万元，购买社会化服务，对6000亩沙棘进行病虫害防治、提供修剪等技术指导服务，采购尿素100吨，提高沙棘产量。 3.投资380万元，在1000亩沙棘林新建1座沉砂池、蓄水池，铺设节水滴管设施。 建设地点：班迪尔乡巴扎达什特村、新迭村、波斯特班迪尔村 | 446.5055 | 446.5055 | 100% | 1 | 1
15 | 塔什库尔干县班迪尔乡沙棘种植项目 | 投资：397.7万元 规模：900亩 建设内容：扩种大果沙棘900亩，新种植沙棘苗9.9万株，新建1座泵房100平方、蓄水池1座3000立方，平整土地、铺设滴灌管道、完善电力和其他附属设施。 建设地点：巴扎达什特村 | 393.5031 | 393.5031 | 100% | 1 | 1
16 | 塔什库尔干县塔合曼乡喀依那尔村新型农村集体经济发展项目 | 投资：100万元 规模：6座 建设内容：投资100万元，为喀依那尔村购置特色餐饮、商品售卖亭6座，每座16万元，含水电暖设施。村集体运营并收取租金。 建设地点：塔合曼乡喀依那尔村 | 71.102 | 71.102 | 100% | 1 | 1
17 | 塔什库尔干县塔合曼乡萨热拉村示范村集中连片农村生活污水管网提升改造项目 | 投资：400万元 规模：1村 建设内容：计划投资400万元，为萨热拉村集中连片地下污水管网进行升级改造。 建设地点：萨热拉村 | 400 | 400 | 100% | 1 | 1
18 | 塔什库尔干县塔合曼乡萨热拉村示范村人居环境整治建设项目 | 投资：600万元 规模：1村 建设内容：投资600万元，对萨热拉村集中连片、古力胡加片区进行人居环境综合整治，主要包括房屋后土地平整，特色村容村貌改造，打造独具塔吉克特色的旅游村落。 建设地点：萨热拉村 | 559.3499 | 559.3499 | 100% | 1 | 1
19 | 塔什库尔干县大同乡库如克兰干村新型农村集体经济发展项目 | 投资：100万元 规模：14间 建设内容：将14间集体房屋提升改造成壮大村集体经济用房，用于接待旅游。收益归库如克兰干村村集体所有。 建设地点：阿依克克村 | 76.722 | 76.722 | 100% | 1 | 1
20 | 大同乡水毁路段修复项目 | 投资：350万元 建设内容：对大同乡阿依克克村2022年300米洪灾损毁县道进行恢复整治，路面垫高硬化，路面垫高1.5米，路面硬化厚度为50厘米水泥路面，具备汛期机械清淤硬度，新建300米沿河护坡。 地点：阿依克克村 | 315.6807 | 315.6807 | 100% | 1 | 1
21 | 大同乡产业路基础设施建设项目 | 投资：350万元 规模：5.5公里 建设内容：投资350万元，对大同乡5.5公里产业路进行路肩加固，对涉及村组道路路段新增错车位，对易滑坡路段增加挡土墙，以及其他安全措施配套设施。 建设地点：阿依克日克村 | 348.8287 | 348.8287 | 100% | 1 | 1
22 | 大同乡克其克同村人居环境整治项目 | 投资：80万元 规模：600米 建设内容：投资80万元，对大同乡克其克同村600米人居环境进行整治。 地点：克其克同村 | 77.9201 | 77.9201 | 100% | 1 | 1
23 | 塔什库尔干县库科西鲁格乡其如克同村山洪治理2025年中央财政以工代赈项目 | 投资：398万元 建设内容：对库科西鲁格乡其如克同村自然沟灾害点修建防洪设施1000米及配套附属过洪建筑物等。 建设规模：1000米 建设地点：库科西鲁格乡其如克同 | 356.765 | 356.765 | 100% | 1 | 1
24 | 塔吉克阿巴提镇产业发展项目 | 投资：370万元 建设规模：2385.35亩 建设内容： 1、对萨尔布合村350亩地进行土地平整，深翻、土方拉运和机耕道平整等附属； 2、对布勒布勒迭村2035.35亩地进行土地平整，深翻、土方拉运和机耕道平整等附属。 建设地点：萨尔布合村、布勒布勒迭村 | 332.4375 | 332.4375 | 100% | 1 | 1
25 | 塔吉克阿巴提镇排碱渠项目 | 投资：192万元 规模：100亩 建设内容：1、排碱渠清淤50公里（5.6元/立方），投资112万元； 2.盐碱化治理，每亩8000元，投资80万元。 建设地点：塔吉克阿巴提镇布勒布勒迭村 | 179.8136 | 179.8136 | 100% | 1 | 1
26 | 塔什库尔干县达布达尔乡热斯喀木村农业土地平整建设项目 | 投资：280.8万元 规模：468亩 建设内容：土地平整换土468亩及灌溉配套设施。 建设地点：热斯喀木村 | 280.8 | 280.8 | 100% | 1 | 1
27 | 塔什库尔干县达布达尔乡红其拉甫村新型农村集体经济发展项目 | 投资：100万元 规模：1座 建设内容：总投资100万元，为红其拉甫村新建1间壮大村集体经济用房，建筑面积300平方米，每平方3500元，完善基础设施，并配套相关附属设备。 建设地点：红其拉甫村 | 100 | 100 | 100% | 1 | 1
28 | 塔什库尔干县达布达尔乡萨斯合提卡新村棚圈建设2025年中央财政以工代赈项目 | 投资：398万元 建设内容：新建棚圈2700平方米；草料库1500平方米；并配套附属设施。 建设地点：达布达尔乡萨斯合提卡新村 | 386.798 | 386.798 | 100% | 1 | 1
29 | 塔什库尔干县达布达尔乡热斯喀木村温室大棚建设项目 | 投资：300万元 规模：5座 建设内容：新建温室大棚（每座长80米、宽10米）及供水供电通风配套设施，每座60万元，项目资产归村集体所有 建设地点：热斯喀木村 | 300 | 300 | 100% | 1 | 1
30 | 塔什库尔干县达布达尔乡塔吐鲁村供水工程2025年自治区财政以工代赈项目 | 投资：398万元 建设内容：新建供水管网6557米，沉砂池1座200m³、清水池1座100m³、蓄水池1座100m³以及配套附属设施 建设规模：管网6557米，沉砂池1座200m³、清水池1座100m³、蓄水池1座100m³ 建设地点：达布达尔乡塔吐鲁村 | 398 | 398 | 100% | 1 | 1
31 | 塔什库尔干县达布达尔乡新村乡村配套基础设施2025年自治区财政以工代赈项目 | 投资：154万元 建设内容：新建3.5公里砂石砾路及附属配套设施 建设规模：3.5公里 建设地点：达布达尔乡 | 151.4844 | 151.4844 | 100% | 1 | 1
32 | 塔什库尔干县达布达尔乡热斯喀木村供水工程改造2025年中央财政以工代赈项目 | 投资：270万元 建设内容：新建沉砂池1座200立方米、清水池1座100立方米、排沙井2口及35平方米设备间1座和配套附属设施。 建设规模：3座 建设地点：达布达尔乡热斯喀木村 | 270 | 270 | 100% | 1 | 1
33 | 瓦恰乡乡村配套基础设施建设项目 | 投资:179.33万元 规模:450㎡ 建设内容:投资179.33万元，新建450㎡的公共文化建筑物及水电暖配套设施。 建设地点:瓦恰乡 | 179.33 | 179.33 | 100% | 1 | 1
34 | 塔什库尔干县提孜那甫乡灌溉管道建设项目 | 投资：180万元 规模：3公里 建设内容：提孜那甫乡曲什曼村新建灌溉DN300mmPE管道3公里，配套闸口、沉沙池、检查井等附属设施。 建设地点：曲什曼村 | 158.1748 | 158.1748 | 100% | 1 | 1
35 | 库科西鲁格乡喀玛如孜村农业灌溉管道建设项目 | 投资：275万元 规模：5座 建设内容：喀玛如孜村铺设PE160钢管5.32km，维修钢管1km，建设引水口2座，蓄水池2座，沉砂池1座。 建设地点：库科西鲁格乡喀玛如孜村 | 265.0502 | 265.0502 | 100% | 1 | 1
36 | 塔什库尔干县瓦恰乡夏拉夫迭村水渠建设项目 | 投资：320万元 规模：3.8公里 建设内容：为夏拉夫迭村改建水渠3.8km,流量0.5立方米/秒及配套附属设施。 建设地点：瓦恰乡夏拉夫迭村 | 266.4833 | 266.4833 | 100% | 1 | 1
37 | 塔什库尔干乡农田水利设施建设项目 | 投资：960万元 规模：24公里 建设内容： 1.投资520万元，阿孜干牧场至萨热吉勒尕村村口新建直径315mmPE引水管13公里。 2.资440万元，对色克塔什村村口至塔斯本牧场新建直径315mmPE引水管11公里。 建设地点：塔什库尔干乡萨热吉勒尕村、色克塔什村 | 934.5295 | 934.5295 | 100% | 1 | 1
38 | 马尔洋乡迭村安全饮水巩固提升项目 | 投资：600万元 规模：6.26公里管 建设内容：对迭村4个水源地改造提升，新修建3个水源地，每个新建水源地设置蓄水池及消毒、净化设备；2个水源地更换蓄电池等设备；新建PE管道2.26km；对入户管道更换4km35PE管。 建设地点：马尔洋乡迭村 | 600 | 600 | 100% | 1 | 1
39 | 塔什库尔干乡水源地防洪设施建设项目 | 投资：80万元 规模：1座 建设内容：在萨热吉勒尕村2组塔干河太阳能提水站新建90米防洪墙1座，并对原有防洪设施进行维修。 建设地点：塔什库尔干乡萨热吉勒尕村 | 64.6514 | 64.6514 | 100% | 1 | 1
40 | 塔什库尔干县塔合曼乡安全饮水改造提升项目 | 投资：475万元 规模：1座 建设内容：对塔合曼乡水源地及水厂进行改造，更换消毒设备，新建1处水源引水口，新建400mPE管道，新建3000方蓄水池，维修厂房，维修4km临时道路。 建设地点：塔合曼乡 | 429.4858 | 429.4858 | 100% | 1 | 1
41 | 科克亚尔乡安全饮水巩固提升项目 | 投资：250万元 规模：3.33公里 建设内容：科克亚尔村铺设PE110管道3.33km，蓄水池1座，管理房1座，购置净水设施1套。 建设地点：科克亚尔乡科克亚尔村 | 232.4401 | 232.4401 | 100% | 1 | 1
42 | 塔什库尔干县瓦恰乡安全饮水巩固提升建设项目 | 投资：300万元 规模：2座 建设内容：对库尕丹村2座35平方沉砂池进行加固维修及其他配套附属设施，建设100KW变压器1台用于满足水厂用电及水质净化设施供电需求。 建设地点：瓦恰乡库尕丹村 | 261.9115 | 261.9115 | 100% | 1 | 1
43 | 塔什库尔干乡安全饮水巩固提升项目 | 投资：250万元 规模：3.6公里 建设内容：在托格伦夏村3组拉设3.6公里160mm变径的PE自来水管道及减压阀、观察井等配套设施，接入瓦乃孜拉甫片区自压水主管道。 建设地点：塔什库尔干乡托格伦夏村 | 201.7577 | 201.7577 | 100% | 1 | 1
44 | 塔什库尔干县班迪尔乡坎尔洋村应急备用水源工程项目 | 投资：100万元 规模：3.9km 建设内容：总投资100万元，新建泉眼取水口2座，汇水池一座，保温钢管3.9km，并配套建设防护挡墙、镇墩、支墩、阀门等管线建筑物。 地点：坎尔洋村 | 100 | 100 | 100% | 1 | 1
45 | 塔什库尔干县大同乡阿克托尕兰干村、马尔洋乡努什墩村、塔合曼乡白尕吾勒村等3个村水质提升项目 | 投资：45万元 规模：3座 建设内容：对塔什库尔干县大同乡阿克托尕兰干村、马尔洋乡努什墩村、塔合曼乡白尕吾勒村3座水厂安装水质净化设备(水处理设备)。 地点：阿克托尕兰干村、努什墩村、白尕吾勒村 | 28.06 | 28.06 | 100% | 1 | 1
46 | 塔什库尔干县提孜那甫乡非遗产业园改造提升项目 | 投资：300万元 规模：50座 建设内容：对提孜那甫乡非遗产业园内基础设施进行改造提升，项目涉及50套业务用房，将完成封闭式改造，同时对上下水和电力设施进行优化升级;对原有2座水冲式厕所加以改造。工作完成后，由村集体负责运营，并通过收取租金实现收益。 建设地点：兰干村 | 300 | 300 | 100% | 1 | 1
47 | 塔什库尔干县塔合曼乡萨热拉村示范村旅游基础设施建设项目 | 投资：821.569276万元 规模：4000平米 建设内容：投资821.569276万元，为萨热拉村建设4000㎡特色旅游基础服务场地1处，配套水电暖及相关附属设施。 建设地点：萨热拉村 | 821.5693 | 821.5693 | 100% | 1 | 1
48 | 塔什库尔干乡托格伦夏村乡村旅游产业配套基础设施建设项目 | 投资：990万元 规模：1座 建设内容：在托格伦夏村新建旅游服务综合体中心1座、场地硬化及相关附属配套设备设施；采购移动式农产品展厅；项目建成后资产归塔什库尔干乡托格伦夏村所有。 设地点：塔什库尔干乡托格伦夏村 | 940 | 940 | 100% | 1 | 1
49 | 大同乡旅游基础设施建设项目 | 投资：350万元 规模：1处 建设内容：投资350万元。在大同乡大同河2公里河段，打造“捡玉滩”打卡景点及基础配套设施，对捡玉滩进行综合治理，配套水电等旅游服务附属设施。 地点：阿依克克村 | 350 | 350 | 100% | 1 | 1
50 | 塔什库尔干县乡村旅游产业配套基础设施建设项目 | 投资：680万元 规模：50座 建设内容：投资800万元，为塔什库尔干县重点旅游乡村配套特色餐饮、商品售卖亭50座，每座16万元，含水电暖设施。村集体运营并收取租金。 建设地点：各乡镇 | 680 | 680 | 100% | 1 | 1
51 | 科克亚尔乡民俗文化展示区建设项目 | 投资：300万元 规模：2000平米 建设内容：新建民俗文化展示房8间，每间36平方米；每平方3500元；100平方米厕所1座，每平方米2500元；地面硬化2000平方米，每平方150元；投资15万元，新建250Kva的变压器1座；投资25万元，新建U型渠800米；以及污水处理、土地平整、水电暖等附属配套设施建设；资产归村集体所有，村集体运营。 建设地点：科克亚尔乡科克亚尔村 | 288.7738 | 288.7738 | 100% | 1 | 1
52 | 塔什库尔干县慕士塔格冰川公园登山营地旅游产业道路建设项目 | 投资：358.39万元 建设规模：砂砾路3.945公里、四级沥青道路0.42公里； 建设内容：1、新建3.945公里四级砂砾路，路基宽度4.5米，包含安全防护设施，每公里标准87.551万元。 2、新建0.42公里四级沥青道路，路基宽度6.5米，路面宽6.0米，包含安全防护设施，每公里标准90.476万元。 | 358.39 | 358.39 | 100% | 1 | 1
53 | 农村道路管护人员补助 | 投资483.6万元。为11个乡镇403户中就业的护路员发放补助，每人每月1000元。 | 483.6 | 483.6 | 100% | 1 | 1
54 | 公益性岗位补助 | 投资：388.819253万元 建设内容：通过开发770个临时性公益性岗位，用于安置农户，兜底保障不少于770名就业人员临时性就业增收。带动不少于770人增收，每人每月增收1900元。 建设地点：全县11个乡镇 | 388.8193 | 388.8193 | 100% | 1 | 1
55 | 塔什库尔干县畜牧业到户产业项目 | 畜牧业到户产业项目投资2054.73万元 自繁良种母畜补贴，投资2054.73万元，对符合自繁当年新增符合当地主导品种饲养3个月以上母犊牛按照不超过3000元/头、母羔羊不超过300元/头的标准给于补助。其中：4998头牛，补助1499.4万元，18506只羊，补贴555.18万元。 建设地点：各乡镇 | 2054.73 | 2054.73 | 100% | 1 | 1
56 | 小额贷款贴息项目 | 总投资130万元，对11个乡镇农户小额贷款贴息，涉及900户，贷款总额2558.9万元。 | 70 | 70 | 100% | 1 | 1
57 | 一次性交通补贴 | 投资20万元，为疆内外务工人员进行一次性交通补贴（按照实际产生费用补贴或按照管理办法执行）。 | 14 | 14 | 100% | 1 | 1
58 | 雨露计划项目 | 投资300万元， 对11个乡镇疆内外接受中等、高等教育的农户家庭子女1000人进行教育补助，每人补助3000元。 | 312.9 | 312.9 | 100% | 1 | 1
59 | 地方政府债券贴息补助 | 用于规划内调整融资模式后的地方政府债券贴息补助。 | 385 | 385 | 100% | 1 | 1
60 | 塔什库尔干县2025年“健康饮茶，送茶入户”项目 | 投资：45.97万 规模：11个乡镇 建设内容：投资46万元，为4597户群众采购低氟边销茶，每户采购成本不超过100元。 建设地点：各乡镇 | 45.97 | 45.97 | 100% | 1 | 1