## Sheet1
塔什库尔干县2021年衔接项目调整变更公示表
单位：万元
原项目情况 | [6 empty] | 变更后项目情况
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设地点 | 建设内容 | 项目资金 | 原项目批准文号 | 序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设地点 | 建设内容 | 项目资金 | 项目负责人 | 变更原因
1 | 提孜那甫乡栏杆村畜牧圈建设项目 | 产业增收 | 提孜那甫乡栏杆村 | 总投资：180万元 建设规模：新建1个标准养殖小区 建设内容：建设400平米标准化养殖区，100平米草料库，100平米培训基地，3000元/平米，并配备水、电以及配套设备。 建设地点：栏杆村 | 180 | 塔扶领字〔2021〕24号 | 1 | 达布达尔乡达布达尔村中心村建设项目 | 人居环境整治类 | 达布达尔乡达布达尔村 | 总投资：2000万元 规模：1个村 建设内容：为区域中心村达布达尔村完善生产、生活、就业等设施，围绕产业发展和就业增收,完善庭院供水、环境整治，安全饮水巩固提升、十小工程建设、畜牧业发展、农业产业设施建设。 建设地点：达布达尔乡达布达尔村。 | 360 | 夏尔亚德 | 严重影响2021年衔接项目进度、资金拨付和成效考核
2 | 提孜那甫乡曲什曼村畜牧圈建设项目 | 产业增收 | 提孜那甫乡曲什曼村 | 总投资：180万元 建设规模：新建1个标准养殖小区 建设内容：建设400平米标准化养殖区，100平米草料库，100平米培训基地，3000元/平米，并配备水、电以及配套设备。 建设地点：曲曼村 | 180 | 塔扶领字〔2021〕24号