## Sheet1
项目支出绩效目标自评表
（2018 年度）
项目名称 |  |  | 农村饮水建设项目
预算单位 |  |  | 塔什库尔干县农林水利局
预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 9973.66 |  | 执行数： | 9973.66
| 其中：财政拨款 |  | 9973.66 |  | 其中：财政拨款 | 9973.66
| 其他资金 |  | 0 |  | 其他资金 | 0
年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标
| 目标1：解决大同乡、马尔洋迭村、努什墩村、皮勒村、布候其拉甫村、瓦恰昆玉孜村、夏拉夫迭村、库尕丹村达布达尔乡波斯特多科特村、库克西力克喀玛如孜村、其如克同村、吉勒给提村、瓦窑本村等32个贫困村安全饮水入户。 目标2：自来水入户户数1570户。受益总人数6279人。 目标3：新建或改善贫困村饮水设施数量48处，各类水池数量14座，安装“一体化”水处理设备1套，钻探深井22眼，PE管材长度340.6公里。 |  |  |  | 目标1：解决大同乡、马尔洋迭村、努什墩村、皮勒村、布候其拉甫村、瓦恰昆玉孜村、夏拉夫迭村、库尕丹村达布达尔乡波斯特多科特村、库克西力克喀玛如孜村、其如克同村、吉勒给提村、瓦窑本村等32个贫困村安全饮水入户。 目标2：自来水入户户数1570户。受益总人数6279人。 目标3：新建或改善贫困村饮水设施数量48处，各类水池数量14座，安装“一体化”水处理设备1套，钻探深井22眼，PE管材长度340.6公里。
年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述）
| 项目完成指标 | 数量指标 | 新建或改善贫困村饮水设施数量 |  | 48座 | 48座
|  |  | 各类水池数量 |  | 14座 | 14座
|  |  | 安装“一体化”水处理设备 |  | 1套 | 1套
|  |  | 钻探深井 |  | 22眼 | 22眼
|  |  | 安全饮水管道公里数 |  | 340.6公里 | 340.6公里
|  | 质量指标 | PE管标准 |  | GB/PE100 | GB/PE100
|  |  | 项目（工程）验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目（工程）按时开工率 |  | 100% | 100%
|  |  | 项目（工程）按时完工率 |  | 100% | 100%
|  |  | 工程款按时拨付率 |  | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 新建或改善贫困村饮水设施成本单价 |  | 1.2万元/座 | 1.2万元
|  |  | 各类水池成本单价 |  | 23.5万元/座 | 23.5万元
|  |  | 安装“一体化”水处理设备成本单价 |  | 29万元/座 | 29万元
|  |  | 钻探深井成本单价 |  | 19.54万元/座 | 19.54万元
|  |  | 安全饮水管成本单价 |  | 26.5万元/座 | 26.5万元
| 项目效果指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 项目覆盖村个数 |  | 32个 | 32个
|  |  | 受益群众户数 |  | 1570户 | 1570户
|  |  | 受益群众人口 |  | 6279人 | 6279人
|  | 生态效益 指标 | 该项目农村集中供水率 |  | 1 | 1
可持续影响 指标
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 持续发挥作用，使用年限 |  | ≥15年 | ≥15年
|  |  | 受益群众满意度 |  | ≥90% | ≥90%
|  |  | 满意度 |  | ≥90% | ≥90%
经办人：徐志龙 联系方式：15299523301 |  |  |  | 项目负责人：张生元 联系方式： 18129159555 |  | 上报时间：2018年 12 月 12 日