## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 提孜那甫乡曲什曼村示范村建设项目
主管部门 |  | 塔什库尔干县乡村振兴局 |  |  |  | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡人民政府（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 215.36 |  | 215.36 | 215.36 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 215.36 |  | 215.36 | 215.36 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 以“打造新村镇、发展新产业、实施新政策、培育新农民、优化新环境”为载体按照统筹城乡发展的要求全面推进农业和农村现代化建设提高农村生产力、生活水平和文明程度努力把该村建设成为生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主的社会主义新农村为全面建设小康社会奠定坚实的基础。 | [5 empty] | 本年度使用215.36万元，实施提孜那甫乡曲什曼村示范村建设项目，切实打造新村镇、发展新产业、实施新政策、培育新农民、优化新环境”为载体按照统筹城乡发展的要求全面推进农业和农村现代化建设提高农村生产力、生活水平和文明程度努力把该村建设成为生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主的社会主义新农村为全面建设小康社会奠定坚实的基础。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 蔬菜种植示范基地主干道硬化拓宽并绿化，配备相关附属设施（米） |  |  | >=520 | 520 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置垃圾船（个） |  |  | >=10 | 10 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置垃圾桶（个） |  |  | >=100 | 100 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置电动三轮垃圾车（辆） |  |  | >=6 | 6 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 民宿旅游环线主干道硬化拓宽（米） |  |  | >=3000 | 3000 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 民宿旅游环线环境整治绿化、配备相关附属设施（米） |  |  | >=3000 | 3000 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程开工及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完工及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 蔬菜种植示范基地道路提升改造投入（万元） |  |  | <=19.42 | 19.42 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 生活垃圾治理项目投入（万元） |  |  | <=15.99 | 15.99 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 民宿环线升级改造项目投入（万元） |  |  | <=179.95 | 179.95 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 巩固脱贫攻坚贫困村（个） |  |  | >=1 | 1 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 巩固脱贫攻坚收益贫困户（户） |  |  | >=380 | 380 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 巩固脱贫攻坚收益贫困人（人） |  |  | >=1642 | 1642 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 有效提升饮水覆盖率 |  |  | 有效提升 | 与预期指标值一致 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升巩固脱贫攻坚人口发展生产脱贫致富能力 |  |  | 持续提升 | 与预期指标值一致 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | >=95% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益旅游从业人员满意度（%） |  |  | >=95% | 100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 高雅楠 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15688367417
联系人： |  | 王萍 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15688367417