## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 提孜那甫乡栏杆村中心村建设项目
主管部门 |  | 提孜那甫乡人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡人民政府（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 686.70 |  | 686.70 | 686.70 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 686.70 |  | 686.70 | 686.70 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、中心村建设要坚持“统一规划、合理布局、量力而行、分步实施”的原则。2、中心村建设要与“空心村”的改造，与农村居民点土地整理，土地复垦相结合。3、中心村建设中应规划相应的产业发展用地，积极激励和引导中心村因地制宜，发展养殖、种植业、无污染的加工业和第三产业。 4、与中心村联络的道路必须达到三级公路以上标准，村庄内部道路硬化率必须达到80%以上。5、完善中心村的基础设施和社会服务设施建设，中心村需配置小学、卫生站、商店、农贸市场、幼儿园等社会服务设施，完善电力、电信、给水、排水、有线电视等工程设施。中心村在服务片区内具有重要的社区综合服务功能。 | [5 empty] | 一是中心村建设中规划了相应的产业发展用地，积极激励和引导因地制宜，发展养殖、种植业和第三产业；二是与中心村联络的道路达到三级公路以上标准，村庄内部道路硬化率达到80%以上；三是完善中心村的基础设施和社会服务设施建设，配置商店、农贸市场等社会服务设施，完善电力、电信、给水、排水、有线电视等工程设施；四是在服务片区内具有重要的社区综合服务功能。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 道路进行提升改造（米） |  |  | >=350 | 350 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 道路硬化拓宽（公里） |  |  | >=2.1 | 2.1 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 路面进行修补（平方米） |  |  | >=5500 | 5500 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 进行环境整治，包括平整土地（平方米） |  |  | >=51500 | 51500 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 土方回填（立方米） |  |  | >=2600 | 2600 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 金属网围栏及附属设施（平方米） |  |  | >=4464 | 4464 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置垃圾船（个） |  |  | >=12 | 12 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置垃圾桶（个） |  |  | >=269 | 269 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 自来水主管道进行改造（公里） |  |  | >=20 | 20 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设道路两侧围栏（米） |  |  | >=2930 | 2930 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 地坪硬化（平方米） |  |  | >=660 | 660 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 道路拓宽（平方米） |  |  | >=4700 | 4700 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设U型渠含渠口及涵管（米） |  |  | >=277 | 277 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建道路(米) |  |  | >=550 | 550 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设路沿石(米) |  |  | >=592 | 592 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程开工及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完工及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 道路改造提升项目投入（万元） |  |  | <=260.28 | 260.28 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 人居环境整治项目投入（万元） |  |  | <=193.95 | 193.95 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 垃圾处理项目投入（万元） |  |  | <=30.68 | 30.68 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 安全饮水巩固提升项目投入（万元） |  |  | <=19.77 | 19.77 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 红色旅游改造提升项目投入（万元） |  |  | <=182 | 182 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 巩固脱贫攻坚贫困村（个） |  |  | >=1 | 1 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 巩固脱贫攻坚收益贫困户（户） |  |  | >=133 | 133 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 巩固脱贫攻坚收益贫困人（人） |  |  | >=827 | 827 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 收益一般户（户） |  |  | >=137 | 137 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 收益一般人（人） |  |  | >=539 | 539 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 有效提升饮水覆盖率 |  |  | 有效提升 | 与预期指标值一致 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升巩固脱贫攻坚人口发展生产脱贫致富能力 |  |  | 持续提升 | 与预期指标值一致 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益旅游从业人员满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 高雅楠 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15688367417
联系人： |  | 戴耀峰 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15688367417