## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 塔什库尔干县塔吉克阿巴提镇易地扶贫安置区后续产业养殖棚圈二期建设项目
主管部门 |  | 塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇人民政府（ |  |  |  | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇人民政府（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 655.87 |  | 655.87 | 655.87 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 655.87 |  | 655.87 | 655.87 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为极大改善移民搬迁群众的生活质量，使移民搬迁群众共享现代文明和乡村振兴成果，项目计划建设牲畜棚圈4座，建筑面积4113.192平方米，建设单座成本172万元，总投资655.87万元。通过项目实施确保牲畜安全越冬，提高幼兽生活率，有效转变农牧民养殖方式，实施舍饲圈养，有效缓解草畜矛盾。受益脱贫人口满意度达到95%。 | [5 empty] | 为极大改善移民搬迁群众的生活质量，使移民搬迁群众共享现代文明和乡村振兴成果，项目计划建设牲畜棚圈4座，建筑面积4113.192平方米，建设单座成本172万元，总投资655.87万元。通过项目实施确保牲畜安全越冬，提高幼兽生活率，有效转变农牧民养殖方式，实施舍饲圈养，有效缓解草畜矛盾。受益脱贫人口满意度达到95%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 后续产业养殖棚圈数量（座） |  |  | >=4 | 4 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 棚圈占地面积(平方米/座） |  |  | >=1028 | 1028 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率（%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目资金支付及时率（%） |  |  | >=96% | 96% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 棚圈建设单位成本价（万元/座） |  |  | <=163.99 | 163.99 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加脱贫人口全年收入（万元） |  |  | >=7.2 | 7.2 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目覆盖脱贫村个数（个） |  |  | >=5 | 5 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫户户数（户） |  |  | >=491 | 491 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善脱贫户牲畜养殖条件 |  |  | 长期有效 | 达成年度指标 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 有效转变农牧民养殖方式，实施舍饲圈养，有效缓解草畜矛盾 |  |  | 有效 | 达成年度指标 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 基础设施正常使用年限（年） |  |  | >=10 | 10 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益建脱贫人口满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 李聪益 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13565379606
联系人： |  | 黄现军 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13565379606