## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 塔什库尔干县塔吉克阿巴提镇村级托幼所、幸福养老院建设
主管部门 |  | 塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇人民政府（本级） |  |  |  | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇人民政府（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50.50 |  | 50.50 | 50.50 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50.50 |  | 50.50 | 50.50 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
根据喀什地委、自治县县委安排部署，结合我镇实际，在全镇每个村建设一个幸福养老院和一个托幼所，着力解决部分家庭劳动力外出就业受老人、小孩牵制的瓶颈问题，帮助就业群众解除后顾之忧，努力实现以业稳人、以业增收、以业脱贫的目标。2019年按照建设要求对空闲的萨尔布合村老村委会、布勒布勒迭村老村委会、镇政府养老院、镇政府两处闲置房屋通过维修改造的方式建设。房屋由于年久失修，进行维修改造及建设围墙需要经费50.5万元。收益群众满意度达到95%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 村级托幼所、幸福养老院建设个数（个） |  |  | =5 | 5 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 装修及改造数量(个） |  |  | =5 | 5 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率（%） |  |  | >=95 | 95% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目资金支付及时率（%） |  |  | >=96 | 96% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 建设单位成本价（万元/个） |  |  | <=10.1 | 10.1 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目覆盖村个数（个） |  |  | =5 | 5 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 收益户户数（个） |  |  | =491 | 491 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善村村级托幼所、幸福大院条件 |  |  | 长期有效 | 与预期指标值一致 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 有效改善各村托幼所、幸福养老院环境、美化亮化 |  |  | 有效 | 与预期指标值一致 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 基础设施正常使用年限（年） |  |  | >=5 | 5 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | >=95 | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 李聪益 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13565379606
联系人： |  | 黄现军 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13565379606