## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 塔吉克阿巴提镇易地扶贫搬迁安置区防风林建设项目
主管部门 |  | 塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇人民政府（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 149.06 |  | 149.06 | 149.06 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 149.06 |  | 149.06 | 149.06 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 林带土地平整 600 亩及配套附属设施（其中灌溉管道 铺设 6 公里、沉砂池及泵房 1 座）。 | [5 empty] | 林带土地平整 600 亩及配套附属设施（其中灌溉管道 铺设 6 公里、沉砂池及泵房 1 座）
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 林带土地平整面积（亩） |  |  | >=600 | 600 | 6.25 |  | 6.25
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 带动低收入人口就业（人） |  |  | >=20 | 20 | 6.25 |  | 6.25
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目整体验收合格率（%） |  |  | =95% | 95% | 6.25 |  | 6.25
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 开工时间 |  |  | 2021年6月1日 | 100 | 6.25 |  | 6.25
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 竣工时间 |  |  | 2021年9月31日 | 100 | 6.25 |  | 6.25
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目当年按时完工率（%） |  |  | =100% | 100% | 6.25 |  | 6.25
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 林带土地平整投入成本（元/亩） |  |  | <=2125 | 2125 | 6.25 |  | 6.25
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 带动低收入人口就业投入成本（元/人） |  |  | <=11250 | 11250 | 6.25 |  | 6.25
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动低收入人口就业金额（元/年） |  |  | >=11250 | 11250 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 巩固脱贫攻坚人口数（人） |  |  | >=2110 | 2110 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 有效改善当地居民的环境及气候条件，减少风沙的发生。 |  |  | 长期有效 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 巩固脱贫攻坚人口满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 李聪益 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13565379606
联系人： |  | 黄现军 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13565379606