## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 塔吉克阿巴提镇达乌莱特迭村中心村项目
主管部门 |  | 塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇人民政府（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1182.00 |  | 1182.00 | 1182.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1182.00 |  | 1182.00 | 1182.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目实施后，可解决塔吉克阿巴提镇环境脏乱差问题，也可抵制风沙，改善农民生活环境，提供农民群众购买物品便捷，也能为当地群众提供部分就业岗位，直接促进农民增收，促进当地市场繁荣和经济发展。 | [5 empty] | 截止2021年底，该项目实际支付1182万元，解决了塔吉克阿巴提镇环境脏乱差问题，也可抵制风沙，改善农民生活环境，提供农民群众购买物品便捷，也能为当地群众提供部分就业岗位，直接促进农民增收，促进当地市场繁荣和经济发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建十小工程及附属设施数量（间） |  |  | =17 | 17 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建50立方米化粪池（座）） |  |  | =3 | 3 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建50立方米一体化污水处理设备(套) |  |  | =3 | 3 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 果园地提质增效面积（亩） |  |  | =260 | 260 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建沉沙池（座） |  |  | =1 | 1 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建管理站房 |  |  | =1 | 1 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建管道建设（公里） |  |  | =12.6 | 12.6 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建检查井（座） |  |  | =30 | 30 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建盖板涵桥（座） |  |  | =16 | 16 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 配套电力设施（套） |  |  | =1 | 1 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买天然气调压计量撬（台） |  |  | =1 | 1 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买天然气PE管道（米） |  |  | =1600 | 1600 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 开工时间 |  |  | 2021年6月6日 | 2021年6月6日 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 竣工时间 |  |  | 2021年7月31日 | 2021年7月31日 | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目当年按时完工率（%） |  |  | =100% | 100% | 1 |  | 1
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 十小工程及附属设施投入成本（万元） |  |  | <=200 | 200 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 50立方米化粪池一期投入成本（万元） |  |  | <=85 | 85 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 50立方米一体化污水处理设备一期投入成本（元/套） |  |  | <=85 | 85 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 50立方米化粪池二期投入成本（万元） |  |  | <=200 | 200 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 50立方米一体化污水处理设备二期投入成本（万元） |  |  | <=170 | 170 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 果园地提质增效投入成本（万元） |  |  | <=105 | 105 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 沉沙池投入成本（万元） |  |  | <=50 | 50 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 管理站房投入成本（万元） |  |  | <=50 | 50 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 管道建设投入成本（万元） |  |  | <=50 | 50 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 检查井投入成本（万元） |  |  | <=50 | 50 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 盖板涵桥投入成本（万元） |  |  | <=50 | 50 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 配套电力设施投入成本（万元） |  |  | <=9 | 9 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 天然气调压计量撬（万元） |  |  | <=30 | 30 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 天然气PE管道（万元） |  |  | <=48 | 48 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动解决巩固脱贫攻坚就业人数（人） |  |  | >=34 | 34 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益户数（户） |  |  | >=115 | 115 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限（年） |  |  | 10年 | 达成预期指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人口满意度（%） |  |  | >=95 | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 李聪益 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13565379606
联系人： |  | 黄现军 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13565379606