## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 高标准农田建设项目
主管部门 |  | 塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇人民政府（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 910.29 |  | 910.29 | 910.29 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 910.29 |  | 910.29 | 910.29 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目计划投入资金910.29万元，建设高标准农田3795亩，实施土地平整，配套灌溉、渠道、道路等田间基础设施。通过工程建设，使本区域农业的经济效益、环境效益及社会效益有较大幅度的提高，农民的的人均收入有所提高，生活水平有大的改善，达到项目实施后节水、增产 、增收，提高土壤肥力，改善生态环境的目标。 | [5 empty] | 项目计划投入资金910.29万元，建设高标准农田3795亩，实施土地平整，配套灌溉、渠道、道路等田间基础设施。通过工程建设，使本区域农业的经济效益、环境效益及社会效益有较大幅度的提高，农民的的人均收入有所提高，生活水平有大的改善，达到项目实施后节水、增产 、增收，提高土壤肥力，改善生态环境的目标。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设高标准农田数（亩） |  |  | >=3795 | 3795 | 6.25 |  | 6.25
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 平整土方（立方米） |  |  | >=259127.78 | 100259127.78 | 6.25 |  | 6.25
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建支渠（条） |  |  | >=1 | 1 | 6.25 |  | 6.25
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建成高效节水面积（亩） |  |  | >=3279 | 3279 | 6.25 |  | 6.25
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 6.25 |  | 6.25
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 6.25 |  | 6.25
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 6.25 |  | 6.25
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 高标准农田建设成本总额（万元） |  |  | <=910.29 | 910.29 | 6.25 |  | 6.25
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 农民人均收入增长（元） |  |  | >=1000 | 1000 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 持续提升农作物产量 |  |  | 持续提升 | 达成年度指标 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 高标准农田持续作用年限（年） |  |  | >=5 | 5 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 高标准农田受益人员满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 李聪益 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13565379606
联系人： |  | 黄现军 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13565379606