部门单位项目支出绩效评价报告

（  2022  年度）

项目名称：疫情防控经费项目

实施单位（公章）：塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇人民政府（本级）

主管部门（公章）：塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇人民政府

项目负责人（签章）：依力木江·依明江

填报时间：2023年03月10日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景

本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，为推动塔吉克阿巴提镇当前的疫情防控工作，落实动态清零的疫情防控工作的要求，现申请疫情防控的工作经费1496710.73元（其中生活物资655454.5元，生活用品582987.8元，办公用品77899元，实验室电费969.43元，车辆油费179400元），用于疫情防控工作的日常生活物资、医疗物资保障工作。

2. 主要内容及实施情况

本项目建设地点位于塔什库尔干县塔吉克阿巴提镇，塔吉克阿巴提镇属易地扶贫搬迁安置区，隶属新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县，位于岳普湖县东端，岳普湖—麦盖提公路45公里处，公路横穿全境，与岳普湖县巴依阿瓦提乡相邻，距离岳普湖县城53公里，距离牌楼农场20公里，距离麦盖提县城45公里，距离喀什市132公里，距离塔什库尔干塔吉克自治县县城425公里。全镇东西宽4.5公里，南北长11.5公里，总面积33.4平方公里，耕地面积1.6万亩，平均海拔1178米。下辖达乌来特迭、瑙阿巴提、萨尔布合村、胡西纳瓦、布勒布勒迭5个行政村，有25个村民小组、907户，总人口3673人，其中塔吉克族占到91.34%，2019年554户贫困户2364人贫困人口全部实现脱贫，2020年人均纯收入7603元。2021年全镇人均纯收入18111元。搬迁主体为1999年塔县受特大泥石流洪水灾害严重的原布仑木沙乡，党的十八大以来，为了加快塔县农牧民的脱贫步伐，县委、县政府又决定将各乡镇生产资料匮乏、生活环境恶劣、不具备脱贫摘帽条件的农牧民搬迁到阿巴提镇。

3.项目实施主体

塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇人民政府为差额事业单位，纳入2022年部门决算编制范围的有3个办公室：党建办，稳定办，社会事务办。

全镇干部职工69名，其中机关行政编制45名，其中：行政编制45名，机关工勤事业编制4名。实有人员60人。参公编制16名，实有15人，站所事业编制8名，实有9人。

4. 资金投入和使用情况

财经会报告共安排下达资金149.67万元，为县级资金，最终确定项目资金总数为149.67万元。

截至2022年12月31日，实际支出139.69万元，预算执行率93.33%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标

项目计划资金149.67万元，将用于疫情防控经费支出，其中食宿费用支出、办公经费支出；有效推动塔吉克阿巴提镇当前的疫情防控工作开展，落实动态清零的疫情防控工作的要求；将覆盖乡镇5个村的疫情防控。

2.阶段性目标

2022年10月完成实施方案的编制

计划2022年10月开工，2022年12月完工，验收。

本工程计划总工期为3个月（受疫情影响，具体以实际时间为准）。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

2. 绩效评价对象

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。

3. 绩效评价范围

本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价指标体系

本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。

3. 绩效评价方法

本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用综合分析法。采用定量与定性评价相结合的比较法，公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。

比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。

公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。

4. 绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。

计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

（三）绩效评价工作过程

本次评价成立了评价工作组，成员如下：

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。

第一阶段：前期准备。认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

依力木江·依明江任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。

张梓锦，黄现军任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。

张爱晓，莫合塔尔任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。

第二阶段：组织实施。经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析，最终评分100分。

疫情防控经费项目得分情况表

一级指标	权重	得分率	实际得分

项目决策	20	100%	20

项目过程	20	98.25%	19.65

项目产出	40	98.33%	39.33

项目效益	20	100%	20

合计	100	98.98%	98.98

（二）综合评价结论

运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件评分标准进行评价，本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。

疫情防控经费项目已完成疫情防控办公经费支出，推动了疫情防控的保障产生了极大的社会效益。该项目最终评分***分，绩效评级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分20分，得分率为100%。

项目决策指标得分情况

三级指标	权重	得分率	实际得分

立项依据充分性	3	100%	3

立项程序规范性	2	100%	2

绩效目标合理性	3	100%	3

绩效指标明确性	2	100%	2

预算编制科学性	5	100%	5

资金分配合理性	5	100%	5

合计	20	100%	20

（1）立项依据充分性：结合财务职责，并组织实施。围绕项目年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与依力木江·依明江分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（3）绩效目标合理性：制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（4）绩效指标明确性： 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）预算编制科学性： 预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（6）资金分配合理性：资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（二）项目过程情况。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分19.65分，得分率为98.25%。

项目过程指标得分情况

三级指标	权重	得分率	实际得分

资金到位率	5	100%	5

预算执行率	5	93%	4.65

资金使用合规性	5	100%	5

管理制度健全性	2	100%	2

制度执行	3	100%	3

合计	20	98.25%	19.65

（1）资金到位率：财政资金足额拨付到位，牵头单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给联合体单位，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。   

（2）预算执行率：预算编制较为详细，不及时提供材料财政局扎账未能支出，根据评分标准，扣0.35分，得4.65分。

（3）资金使用合规性：制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（4）管理制度健全性：制定了党校相关管理办法，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，报党支部会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（三）项目产出情况。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分39.33分，得分率为98.33%。

项目产出指标得分情况

三级指标	权重	得分率	实际得分

产出数量	10	100%	10

产出质量	10	100%	10

产出时效	10	100%	10

成本情况	10	93.33%	9.33

合计	40	98.33%	39.33

（1）对于“产出数量”

食宿保障经费支出笔数1笔，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

办公保障经费支出笔数1笔，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

合计得10分。

（2）对于“产出质量”：

项目资金足额拨付率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

合计得5分。

（3）对于“产出时效”：

资金支付及时率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

项目完工时间2022年12月15日，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

合计得10分。

（4）对于“产出成本”：

食宿保障经费支出成本123.84万元，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

办公保障经费支出成本15.85万元，项目经费不能控制绩效目标范围内，不及时提供材料财政局扎账未能支出，根据评分标准，该指标扣0.67分，得4.33分。

合计得9.33分。

（四）项目效益情况。

（四）项目效益情况

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

项目绩效指标得分情况

三级指标	权重	得分率	实际得分

实施效益	10	100%	10

			

满意度	10	100%	10

合计	20	100%	20

1.实施效益指标：

（1）对于“社会效益指标”：

疫情防控覆盖村个数5个，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。

有效提高疫情防控工作能力，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（2）对于“可持续影响指标”：

项目可持续影响年限1年，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

实施效益指标合计得10分。

（3）对于“经济效益指标”：

无。

（4）对于“生态效益指标”：

无。

实施效益指标合计得10分。

2.满意度指标:

对于“满意度指标：受益干部志愿者满意度95%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

疫情防控经费项目预算149.67万元，到位139.69万元，实际支出139.69万元，预算执行率为93.33%%，项目绩效指标总体完成率为98.98%，偏差率为1.02%,偏差原因是不及时提供材料财政局扎账未能支出。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，有县政府主要领导亲自挂帅，分管县领导具体负责，从项目到资金，均能后很好的执行。三是加强沟通协调，我单位及时向县领导汇报项目建设进度，加强与施工单位的沟通，确保项目按期完工。

（二）存在问题及原因分析

一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。

七、有关建议

1.项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。

2.项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。

3.通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。

4．评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。