- 塔什库尔干塔吉克自治县审计局2024年经济责任和自然资源资产离任审计专项经费项目支出绩效自评报告

项目名称：2024年经济责任和自然资源资产离任审计专项经费项目

项目单位：塔什库尔干县审计局

项目负责人：张玥阳

填报时间：2025年1月14日

一、基本概况

- （一）基本支出和使用情况

2024年经济责任和自然资源资产离任审计专项经费项目中审计项目数为1个，提交各类审计报告1篇，审计经费成本为2万元，主要用于2024年计划科克亚尔乡领导干部经责审计，通过检查科克亚尔乡领导干部守法、守纪、守规、尽责情况等，客观反映被审领导全面贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以及推动本地区经济事业发展是否达到目标。重点是贯彻落实党中央、国务院、自治区党委、政府和喀什地委、行署及县委、人民政府重大方针政策及决策部署，履行自身职责、落实目标责任，重大经济事项决策、重大投资项目安排、建设和管理情况，大额资金使用情况，内部管理制度建立和执行情况，对下属单位财政财务收支及有关经营活动的管理和监督情况。

项目预算安排资金2万元，其中：财政资金2万元，其他资金0万元。本项目资金支出2万元，预算执行率100%。

（二）项目管理和使用情况

1.项目管理情况

（1） 管理制度健全性

我局从预算收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等方面，健全和完善单位财务管理制度、坚定实施各项内部控制制度；为加强预算管理，规范财务行为, 已制定《塔什库尔干县审计局部门单位预算绩效管理工作实施办法》等健全完整的各项管理制度，有效保障了我单位高效的履行工作职能,较好的促进事业发展。

（2） 资金使用合规性和安全性

我局部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,确保我单位预算资金规范运行。

2.项目使用情况

为民办实事工作经费项目共包含1个项目，项 目总金额为2万元，执行金额为2万元。其中：

（1）转移支付项目

本年转移支付资金共计1个项目，金额为2万元：

2024年经济责任和自然资源资产离任审计专项经费项目，根据喀什地区财政局2023年12月25日下发的《关于提前下达自治区2024年经济责任和自然资源资产离任审计专项经费的通知》（喀地财行〔2023〕67号）的要求，客观、准确评价领导干部任期内自然资源经济责任履行情况，提高审计监督的整体效能，切实做好常态化“经济体检”，发挥“治已病、防未病”作用，促进经济质量发展，促进全面深化改革，促进全力规范运行，促进反腐倡廉，促进领导干部实现经济、社会、生态环境的协调，可持续发展，推动国家治理体系和治理能力现代化，充分发挥审计监督的职能作用。本项目用于检查科克亚尔乡领导干部守法、守纪、守规、尽责情况等，客观反映被审领导全面贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以及推动本地区经济事业发展是否达到目标开展审计。

二、部门单位整体支出绩效分析

2024年经济责任和自然资源资产离任审计专项经费项目预算金额为2万元，执金额为2万元，执行率为 100% ，得 99.21分。

指标一：审计项目数量

该指标预期指标值为大于等于1个，实际完成值为1 个，根据我单位“审计报告1篇”资料显示，完成审计项目数量为1个。该指标完成率为100% ，无偏差。该指标权重分值为10分，自评得分10分。

指标二：提交各类审计报告数量

该指标预期指标值为大于等于1个，实际完成值为1 个，根据我单位“审计报告1篇”资料显示，提交各类审计报告数量为1个。该指标完成率为100% ，无偏差。该指标权重分值为10分，自评得分10分。

指标三：方案内容完成率

该指标预期指标值为大于等于95%，实际完成值为100%，根据我单位“审计报告1篇”“工作简报”等资料显示，方案内容完成率为100%。该指标完成率为100% ，无偏差。该指标权重分值为10分，自评得分9.47分。

指标四：审计项目按时完成率

该指标预期指标值为大于等于95%，实际完成值为100%，根据我单位“审计报告1篇”“工作简报”等资料显示，审计项目按时完成率达到100% 。该指标权重分值为5分，自评得分4.74分。

指标五：项目完成时间

该指标预期指标值为2024年12月25日前 ，实际完成值2024年9月25日，根据“审计报告1篇”“工作简报”等资料显示，项目提前完成。该指标权重分值为5分，自评得分5分。

指标六：审计专项经费控制率

该指标预期指标值为小于等于100%，实际完成值为100%，根据我单位“项目资金支付凭证2万元”等资料显示，审计专项经费控制率为100%。该指标完成率为100% ，无偏差。该指标权重分值为20分，自评得分20分。

指标七：审计查处主要问题金额

该指标预期指标值为大于等于1万元，实际完成值为1万元，根据我单位“工作简报”等资料显示，审计查处主要问题金额为1万元。该指标完成率为100% ，无偏差。该指标权重分值为20分，自评得分20分。

指标八：审计报告质量

该指标预期指标值为大于等于95%，实际完成值为100%，根据我单位“工作简报”等资料显示，审计报告质量为100%。该指标完成率为100% ，无偏差。该指标权重分值为10分，自评得分10分。

## 项目主要经验总结

我局防范化解措施较为完备。该项目预算是2万元，项目资金全部由自治区承担。本项目内容是具有不可替代性，不存在财政资金的重复投资，确保项目实施全过程有理有据、有章可循。同时县审计局严格按照资金管理办法及资金支付审批流程，依据项目计划和实施进度,提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。从国库直接支付到项目承担的企业，严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。项目资金支付后,在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的，应及时追回、收回。对资金使用严格监管，防止资金使用不精准、虚报冒领。

- 四、项目存在的主要问题

无

- 五、其他

## 无