## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 塔什库尔干县达布达尔乡热斯卡木村供水保障工程及农田灌溉用水管道建设项目
主管部门 |  | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 |  |  |  | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1300.00 |  | 1300.00 | 1300.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1300.00 |  | 1300.00 | 1300.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目计划资金1300万元，将用于达布达尔乡热斯卡木村建设取水首部1座、上下游护岸提243米、闸阀井14座、沉砂池2座、清水池1座、输配水管网2.91公里，保障工程及农田灌溉用水管道建设；有效提升粮食综合生产能力，改善农牧民饮水安全，建设可持续年限达20年以上，受益热斯卡木村群众满意度达95%以上。 | [5 empty] | 项目预算数1300万元，全年执行数1300万元，执行率100%，无偏差;已完成达布达尔乡热斯卡木村建设取水首部1座、上下游护岸提243米、闸阀井14座、沉砂池2座、清水池1座、输配水管网2.91公里，保障工程及农田灌溉用水管道建设；有效提升粮食综合生产能力，改善农牧民饮水安全，建设可持续年限达20年以上，田间道路通达率达到90%以上，有效提升了耕地质量，受益热斯卡木村群众满意度达95%以上。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 取水首部（座） |  |  | >=1座 | 1座 | 4 |  | 4
|  |  | 上下游护岸（米） |  |  | >=243米 | 243米 | 4 |  | 4
|  |  | 闸阀井（座） |  |  | >=14座 | 14座 | 4 |  | 4
|  |  | 沉砂池（座） |  |  | >=2座 | 2座 | 4 |  | 4
|  |  | 清水池（座） |  |  | >=1座 | 1座 | 4 |  | 4
|  |  | 输配水管网（公里） |  |  | >=2.91公里 | 2.91公里 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 项目建设验收合格率（%） |  |  | >=95% | 95% | 3 |  | 3 |  | 该指标实际完成值为100%，年初绩效目标设置不合理，导致项目实施产生正偏差。改进措施：以后年度根据项目实际情况设置绩效目标值。
|  | 时效指标 | 及时拨付资金率（%） |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 项目完工时间 |  |  | 2022年12月30日 | 2022年12月30日 | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 取水首部建设成本（万元/座） |  |  | <=80万元/座 | 80万元/座 | 3 |  | 3
|  |  | 上下游护岸建设成本（万元/米） |  |  | <=2万元/米 | 2万元/米 | 3 |  | 3
|  |  | 闸阀井建设成本（万元/座） |  |  | <=0.50万元/座 | 0.5万元/座 | 3 |  | 3
|  |  | 沉砂池建设成本（万元/座） |  |  | <=150万元/座 | 150万元/座 | 3 |  | 3
|  |  | 清水池建设成本（万元/座） |  |  | <=15万元/座 | 15万元/座 | 3 |  | 3
|  |  | 输配水管网建设成本（万元/公里） |  |  | <=141.48万元/公里 | 141.48万元/公里 | 3 |  | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升粮食综合生产能力 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 5 |  | 5
|  |  | 田间道路通达率 |  |  | >=90% | 100% | 5 |  | 5 |  | 该指标实际完成值为100%，年初绩效目标设置不合理，导致项目实施产生正偏差。改进措施：以后年度根据项目实际情况设置绩效目标值。
|  | 生态效益指标 | 提高饮水安全 |  |  | 显著改善 | 显著改善 | 5 |  | 5
|  |  | 提升耕地质量 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 5 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 建设可持续年限（年） |  |  | >=20年 | 20年 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益热斯卡木村群众满意度（%） |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 受益热斯卡木村群众十分满意，导致项目措施正偏差
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 吴红炎 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13657505533
联系人： |  | 吴兆洵 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18134838813