## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 科克亚尔乡种畜养殖基础设施建设项目
主管部门 |  | 塔什库尔干塔吉克自治县乡村振兴局 |  |  |  | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县科克亚尔柯尔克孜民族乡人民政府（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 177.00 |  | 177.00 | 177.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 177.00 |  | 177.00 | 177.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目计划投资177万，用于科克亚尔乡种畜养殖基础设施建设项目；科克亚尔村改建养殖场1座及鸡舍改造、养殖区分类、养殖场场地优化平整等工作，占地153亩；该项目实施后，不能能够将土地合理运用，而且能够进一步完善科克亚尔乡产业发展布局，打造科克亚尔乡特色产业链。将带动增加受益脱贫户人口全年总收入13万元，带动脱贫户和边缘易致贫户人数500人。 | [5 empty] | 项目预算数177万元，全年执行数177万元，执行率100%，无偏差。已完成科克亚尔乡种畜养殖基础设施建设支出。项目已按照合同内容实施完毕，通过验收，已投入使用，此项目的建设进一步完善了我乡产业发展布局，打造科克亚尔乡特色产业链，同时合理利用土地我乡土地资源153亩，2022年通过养殖，为我乡科克亚尔村合作社带动收入20余万元，预计在2023年3月进行分红，进一步带动我乡农户人均可支配收入。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改建养殖场围墙长度（米） |  |  | >=1575米 | 1575米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 鸡舍改造面积（平方米） |  |  | >=58000平方米 | 58000平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 养殖区分类及养殖场场地优化平整（亩） |  |  | >=153亩 | 153亩 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 建筑质量安全率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2022年6月1日 | 2022年6月1日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | 2022年9月30日 | 2022年9月30日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 改建养殖场围墙每米建设成本（≤万元） |  |  | <=8.77万元 | 8.77万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 改造鸡舍建设成本（≤万元） |  |  | <=6.72万元 | 6.72万元 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 养殖区分类及养殖场场地优化平整每亩成本（≤万元） |  |  | <=17.55万元 | 17.55万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | ★★★带动增加受益脱贫户人口全年总收入（≥万元） |  |  | >=13万元 | 13万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | ★★★带动脱贫户和边缘易致贫户人数（≥人） |  |  | >=500人 | 500人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 科克亚尔乡种畜养殖基础设施可持续使用年限（≥年） |  |  | >=15年 | 15年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益巩固脱贫人员满意度（≥%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 蒙文化 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18196806971
联系人： |  | 李培林 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15001598756