## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 塔什库尔干县班迪尔乡波斯特班迪尔村污水处理设施建设项目
主管部门 |  | 塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡人民政府（本级） |  |  |  | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡人民政府（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1200.00 |  | 1200.00 | 1200.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1200.00 |  | 1200.00 | 1200.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目计划资金1200万元，在2022年10月完成班迪尔乡波斯特班迪尔村污水处理项目，波斯特班迪尔村新建污水处理管网4.8公里、污水收集站3座，污水处理站1座及配套附属设施，使污水处理设备在2022年底正常运行，污水处理率达到100%，使水资源得到充分循环再利用，达到减污、再生、积存、净水的综合功能，提高班迪尔乡波斯特班迪尔村人民生活水平。该项目资金足额拨付率95%以上，资金按时拨付率95%以上，受益人员满意度95%以上。 | [5 empty] | 项目预算数1200万元，全年执行数1200万元，执行率100%，无偏差；已完成新建污水处理管网4.8公里、污水收集站3座，污水处理站1座及配套附属设施，使水资源得到充分循环再利用，达到减污、再生、积存、净水的综合功能，提高班迪尔乡波斯特班迪尔村人民生活水平。有效提高村内环境质量，改善村民生产生活环境，受益村民满意度达到98%以上。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建污水管网（公里） |  |  | =4.80公里 | 4.8公里 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建污水收集站及配套设施（座） |  |  | =3座 | 3座 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建污水处理站及配套设施（座） |  |  | =1座 | 1座 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 污水处理达标率（%） |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 取样检测合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 该项目资金足额拨付率（%） |  |  | >=95% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2022年5月 | 2022年5月 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | 2022年10月 | 2022年10月 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 债券资金全部支出时限（天） |  |  | <=90天 | 90天 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金按时拨付率（%） |  |  | >=95% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 污水处理建筑工程费（万元） |  |  | <=195.75万元 | 195.75万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 污水处理安装工程费（万元） |  |  | <=300万元 | 300万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 污水处理项目设备及工器具购置费（万元） |  |  | <=560万元 | 560万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 污水处理项目工程建设其他费（万元） |  |  | <=76.46万元 | 76.46万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 污水处理项目基本预备费（万元） |  |  | <=45.29万元 | 45.29万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 污水处理项目建设期利息（万元） |  |  | <=22.50万元 | 22.5万元 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高村内环境质量，改善村民生产生活环境 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 使水资源得到充分循环再利用，达到减污、再生、积存、净水的综合功能 |  |  | 效果显著 | 效果显著 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 该项目可持续影响年限（年） |  |  | >=10年 | 10年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村民满意度（%） |  |  | >=95% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 阿孜别克 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 16399157646
联系人： |  | 王福全 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15276137234

## Sheet1
《关于对塔什库尔干县班迪尔乡波斯特班迪尔村污水处理设施建设项目建议书的批复》（塔发改投资【2022】189号）
| 112 | 0.93333
| 6 | 0.05
| 2 | 0.016667